INTOSAI IT 审计委员会

IT效益审计

教师指南

2004年9月

目录

模块介绍	1

学员对象	1

预警措施	1

目标	2

综述	2

时间表	3

第1节：简介	5

幻灯片2：目标	5

幻灯片3：课程计划	6

幻灯片4：什么是效益审计	7

幻灯片5：经济性	8

幻灯片6：效率性	9

幻灯片7：效果性	10

幻灯片8：效益审计目标	11

幻灯片9：效益审计方法	12

第2节：调查	13

幻灯片10：简介	13

幻灯片11：目标	14

幻灯片12：加权目标	15

幻灯片13：组织	16

幻灯片14：活动	17

幻灯片15：信息系统	18

幻灯片16：资源	19

幻灯片17：绩效	20

幻灯片18：绩效体制	21

幻灯片19：绩效指标	22

幻灯片20：基准	23

幻灯片21：利益相关者	24

幻灯片22：框架	25

幻灯片23：研究选题	27

幻灯片24/25：IT系统重要性	28

幻灯片26：效益审计研究课题	29

第3节：证据	30

幻灯片27：简介	30

幻灯片28：证据分类	31

幻灯片29/30：用户不满意	32

幻灯片31/32：系统不可靠	33

幻灯片33/34：不良的集成	34

幻灯片35/36：成本超支	35

幻灯片37/38：延期	36

幻灯片39/40：流产项目	37

幻灯片41/42：运行成本	38

幻灯片43/44：供应商争端	39

幻灯片45：缺乏证据	40

第4节：解释	41

幻灯片46：简介	41

幻灯片47：解释类型	42

幻灯片48：IT标准	43

幻灯片49：IT战略	45

幻灯片50：用户参与	46

幻灯片51：业务方案	47

幻灯片52：购置	48

幻灯片53：项目管理	49

幻灯片54：运营管理	50

幻灯片55：业务持续性	51

幻灯片56：退役	52

第5节：建议	53

# 模块介绍

## 学员对象

效益审计人员对信息系统的有效开发所涉及的一系列问题感兴趣。这一模块和了解IT方法模块以及系统开发审计模块具有很强的联系。这些模块都是在考虑与驾驭信息系统效益相关的最优化方法。

审计人员对于系统失败的两个方面感兴趣：

- IT控制和IT安全性模块考虑那些控制失败的范围，它们将导致系统完整性及可用性的损坏，欺诈的可能性，非授权的信息披露或者错误及不完整的数据；

- 这个模块以及系统开发模块集中于项目失败，这种失败将导致信息系统的投资只能实现比合理预期少得多的商业价值。

系统开发模块提到了审计人员在系统开发生命周期中的作用；这个模块集中于在系统开发完成后着眼对系统效果进行的审计检查。效益审计人员的目标在于发现那些系统无法实现最适宜商业价值的原因，以及确定可以采取哪些措施来减少将来项目失败的风险。效益审计人员的另一方面工作是评价IT环境，因为确定和开发IT系统的过程与方法对IT系统失败的风险具有显著的影响。

## 预警措施

在现代公共服务领域，自动化的工具可以应对迅速改变的需求。就像一些方针政策的生命周期很短一样，IT系统的生命周期也很短。为了在它变得过时之前提供有用的产品，开发和生产阶段往往合并到一起。

在这种环境下，传统的效益审计方法，即：

- 发现和分析风险领域，

- 发现和分析事件的证据，

- 追溯原因，

- 纠正以往的错误，采取正确的措施来避免将来发生这样的错误，

在某种程度上是不完整的，因为它是后摄（reactive）而不是前摄（proactive）的。进一步，最高审计机关过去对纠正性措施的推荐，价值是有限的。IT项目不会重复，大多数情形下，新项目由新人实施，他们不可能完全采用最高审计机关对他们前辈的推荐意见。

因此，需要一个IT系统效益审计的范例：

| 从 | 到 |
| --- | --- |
| 实施阶段 | 生产阶段 |
| 分析严重管理问题的表现（如：费用超支，客户不满意，系统不运行） | 分析存在严重管理问题的标准，规范和程序 |
| 对失败系统的评论 | 当还有机会采取纠正性措施挽救IT项目时，提出审计建议 |
| 最高审计机关的检测作用（角色） | 最高审计机关的预防作用（角色） |

以上的方法将根据环境不同，从一个最高审计机关到另外一个之间会存在不同。尽管如此，如果可行的话，领导应当汲取最高审计机关的经验，在审计IT系统使得公共资金的浪费最小化时强调最高审计机关前摄（proactive）行动的必要性。

## 目标

新学员将能够：

- 建立被审计单位的商业模型；

- 标识重要的IT系统；

- 标识和评价IT系统失败的证据；

- 识别IT系统失败的解释；并且

- 提出纠正性措施的建议（如有可能，在整个IT系统完全失败之前）

## 综述

效益审计是一门不严密的学科。不像财务审计，没有国际审计标准来说明在实施效益审计检查的时候应该做哪些事情。实施这种检查有很多可能的方法。每一个最高审计机关都可能有自己的方法，这些方法可以满足他们自己的特殊需求。这个模块给出了对被审计单位的IT实施效益审计时的一种可行方法的指引。

其他的方法包括信息系统审计与控制基金会（ISACF）的CoBIT框架。在CoBIT框架的高层控制目标列表中，计划与组织域的PO5“管理IT投资”与此相关。CoBIT框架包括了一套详细的审计指南，也包括了管理指南，这些也可以被用作IT系统效益审计的方法学。

这个模块解释了业务模型的组成部分，包括目标、活动、资源、绩效指标、输出以及影响，标识出IT系统在支持活动和监控资源使用情况方面的作用。

对客户应用业务模型的结果是使得审计人员能够标识出那些绩效很差或消耗太多资源的重要业务领域。在标识出那些值得关注的业务领域之后，审计人员需要寻找业务过程哪些方面失败的证据。这个模块给出了IT系统失败证据的分类，指出了支持信息的来源。

一旦IT系统绩效很差的证据得以成立，审计人员需要检查系统开发和实施来搞清楚为什么绩效很差。这个模块通过诸如IT战略不充分、项目或运营管理差等IT系统失败原因解释的分类来指导审计人员通过讨论得出可以从IT审计中受益的绩效审计报告类型。

一天的案例研究用来巩固学到的系统开发和效益模块的知识点。同时提供了一个强调IT的概括英国效益审计的资源包。这个资源包可以用作对本地案例这一节的补充。如果没有合适的本地案例，也可以在这一节中使用它。

在这个模块中描述的只是理论上的业务建模方法的一种。还有其他可用的技术。教师应当确定本地常用哪种建模方法，并且有必要采纳到这个模块中。

## 时间表

| 效益审计：第1天 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30分钟 | 介绍 | 效益审计的原则，包括客户使用IT的经济性、效率性和效果性问题综述。 |
| 60分钟 | 商业模型 | 定义和映射目标、活动、输入、输出的影响和资源。 |
| 30分钟 | IT系统的作用 | 支持业务功能的IT系统以及通过监控资源使用情况、输出及效果而形成控制活动的一部分的IT系统。 |
| 60分钟 | 绩效指标 | 检查、设计和管理一个绩效指标体制，选择度量经济性、效率性和效果性的绩效指标。 |
| 30分钟 | 基准 | 使用基准，通过不同时间的纵向比较及不同组织之间的横向比较来确定IT运营的绩效。 |
| 90分钟 | 失败的证据 | 通过使用时间、费用和质量指标来标识IT失败的征兆。 |
| 效益审计：第2天 |  |  |
| 90分钟 | 失败的解释 | IT项目失败的原因，包括标识IT战略的缺陷，用户需求分析，项目管理，购置，运营管理，业务方案的准备，备份以及组织的标准。 |
| 120分钟 | 局部案例 | 包括经济型、效率性和效果性研究在内的不同的检查，对灾难性事故的调查，IT项目的系统化故障，比较研究以及关键问题报告。 |
| 150分钟 | 案例研究 | 学员将被分成5个组，要求分析他们的一个客户，然后回到信息系统话题，可能以此形成效益审计报告的基础。 |
| 30分钟 | 最后综述 |  |

# 第1节：简介

## 幻灯片2：目标

这个模块的目标是解释效益审计的范围，使得审计人员能够：

建立客户的业务模型

- 分析业务目标

- 标识组织结构和与公司目标相关的活动之间的关系

- 建立IT战略以及过去和现在的信息系统的详细目录

标识重要的IT系统；

- 标识关键业务环节以及它们对信息系统的依赖

- 建立高成本IT系统的清单

标识IT系统失败的评估证据

- 时间 - 系统交付是否延期？

- 成本 – 项目是否超出预算？

- 质量 – 是否有证据表明系统的性能很差（不可用，用户不满意，供应商争端）

认可IT系统失败的解释。

- 高级经理是否对信息系统政策进行控制？

- 是否制定了项目管理标准，如果制定了，是否强制执行了？

- 组织是否有足够的技能来获取/开发有效的信息系统？

- 评估IT环境，看看是否存在健全的管理活动和程序来使得IT系统的失败最小化。

- 得出正确措施的建议

## 幻灯片3：课程计划

效益审计的范围

- 效益的概念 – 经济型、效率性和效果性的本质特征

- 对可用的最佳实践指南的评价

- 对被审计单位与最佳实践相容性的评价。

效益审计方法

- 怎样对被审计单位的信息系统进行审查

- 什么成就了一个较好的效益审计研究？

- 标识和解释IT系统失败。

效益审计经验

- 不同类型的效益审计研究

- 讨论着重强调信息系统问题的示例报告

- 案例研究

## 幻灯片4：什么是效益审计

效益审计（Value For Money，VFM）关注于组织目标的建立，通过分析资源使用情况以及绩效指标来评价组织的运行是否有效。效益的实现要素通常包括以下几个方面：

经济性	- 花的少 - 投入

- 被审计单位是否使用适当质量的资源作为业务活动的投入？

- 被审计单位是否以合适的价格获取这些资源？

效率性	- 花的好 - 过程

- 被审计单位是否以正确的方式做事？

- 被审计单位是否在效率低下的业务活动中浪费资源？

效果性	- 花的明智 - 产出

- 被审计单位是否在做正确的事？

- 被审计单位是否通过有效使用适当的资源来达到最适宜的结果？

## 幻灯片5：经济性

经济性关注如何花更少的资源来取得同样的质量。在IT支出的经济性方面，可能包括这些问题：

- 没能利用消耗品（磁盘、纸张等）的批量采购折扣；

- 用最好的纸张做临时性的打印输出；

- 在一个简单终端可以完成任务的场合使用了昂贵的工作站；

- 在内部资源还有剩余能力的情况下就进行大宗采购；

- 在话费高峰时段打非紧急的国际电话；

- 当已经存在可用并且便宜的现成系统的情况下建立自己的系统；

- 可以依靠内部资源建立系统，并且花费更少的情况下，从昂贵的供应商买进系统；

- 当外部供应商可以以较低价格提供同样服务的情况下，没有采取外购；或者

- 没有定期在竞争中对供应商进行测评。

经济性问题涉及使用质量不适当的输入资源或太高的价格。

用钞票作为燃料来烧水就是一个例子 - 一辆Ford或者Suzuki的吉普车就能解决问题的时候，IT狂热分子往往想要或使用Rolls Royce或者Ferrari的产品。

## 幻灯片6：效率性

效率性关注如何把钱花的好 - 即如何让通过一定水平和质量的资源投入来获得高水平的产出。与效率性有关的问题可能包括：

- 开展无实际意义的检查；

- 由于处理和存储设备使用效率低下，导致处理过程耗用了比实际需要更多的计算机资源；

- 在高峰期运行后台作业；

- 在普通电话能够解决问题的情况下经常打国际长途；或者

- 多个系统提供相同功能。

效率性问题与处理过程相关。无效率的处理过程使用太多的输入来产生输出。

为每一杯茶去烧一加仑的水是效率低下的。

## 幻灯片7：效果性

效果性关注如何把钱花的更明智 –通过高效的处理和质量与价格适当的资源投入取得适当质量的正确产出。IT的无效使用可能包括：

- 系统不能提供业务功能；

- 系统消耗的资源高于商业利益所需的合理水平；

- 系统妨碍业务目标实现；或者

- 系统不可靠。

效果性问题关注输出的恰当性。有效的系统将使用最小的输入产生出高水平的可用的输出。

在顾客需要咖啡的时候，效率极高地泡茶显然是没有效果的。

## 幻灯片8：效益审计目标

外部审计人员通常首先关注无效性，而对无效系统成因的解释可能在于系统没有实现经济性或者无效的处理过程，从而导致大量不可用的输出或消耗太多的资源投入。

尽管效益审计是一种回顾性的工作，开展这项工作的最重要目标在于提出相应的改进措施，以帮助被审计单位在未来的工作中提高运营效果。这一目标的IT方面包括：

- 改进被审计单位的IT战略；

- 改进被审计单位的IT项目管理；

- 通过提高IT运营的经济性和效率性来改进IT服务；

- 对核心指南进行校验，一方面鼓励它的应用，另一方面，当有经验表明需要变更时，鼓励对它进行完善；

- 从以往IT项目中吸取教训，并且

- 从将来如何避免的角度解释那些浪费。

- 在适当的、不损害最高审计机关的独立性的情况下，最高审计机关可以考虑以主动方式推荐一些改正措施，这些措施有助于增加/改进被审计IT系统的效果性和效率性。

## 幻灯片9：效益审计方法

正如模块一开始所说的，在实施效益审计检查的时候有很多途径和方法可供使用。这个幻灯片介绍本模块所提到的方法的第一步。

在本模块所提到的方法中，效益审计有三个阶段：

通过调查确定适当的专题

- 对被审计单位的业务建立一个模型，确定系统的作用，或者能够在实现公司目标中发挥的作用，以及为实现这些目标而对资源和过程的监控中发挥的作用。

确定效益不足的证据

- 审计人员需要充分、相关、可靠的证据来支撑效益审计观点

- 然后搜集证据？

确定对绩效不足的原因进行解释

- 是否刊印了最佳实践标准？

- 最佳实践是否充分？

- 被审计单位是否遵照了最佳实践？

- 根据健全的管理活动和程序，看看IT环境对于使得IT系统失败风险最小化来说是否合适？

- 得出合适的建议（不损害最高审计机关的独立性）

- 可以采取正确措施使得IT系统走上正轨，并且改善系统的效果性和效率性的那些领域在哪里？

# 第2节：调查

## 幻灯片10：简介

VFM调查的目标是确定那些被审计单位业务的主要方面，这些方面能够确保进一步的详细审查。一个好的研究主题有下列特征：

- 重要性：在成本和影响方面，主题将有足够的重要性来判断实施这项研究的成本。

- 兴趣：主题必须使研究报告的潜在读者感兴趣；

- 证据：必须有充分、可靠和相关的信息来证实有问题需要调查；并且

- 结果：调查研究所提出的建议对被审计单位应具有一定的改进空间。

为了标识出满足这些条件的主题，有必要建立被审计单位的业务模型。这需要搜集下列有关信息：

- 目标

- 组织

- 资源；

- IT战略和环境；以及

- 绩效指标。

## 幻灯片11：目标

如果没有对被审计单位的业务目标建立起一个总体印象，审计人员将无法着手考虑被审计单位运行的效果性。高层目标可以被诸如立法机构从外部来定义，或由组织内部高级经理的首脑来定义。他们通常会围绕着一个主要目标或“任务”来形成层次。

铁路公司的任务陈述可以为：

“维护，开发和使用铁路资产来运输旅客与货物，在满足经济性和效率性要求的情况下，使相应的不方便之处最小化。”

所有者

- 目标都应该有一个“所有者”。如果没有人对目标负责，那么它究不可能实现。

层次

- 目标应当遵照组织的任务陈述。

可度量的及度量标准

- 目标应当和绩效指标相关联。如果关于成功没有可以度量的指标，那么组织将不可能确定绩效的好与坏。

- 有些组织采用诸如度量客户满意度之类的难以量化的绩效度量。这将难以评价，通常需要使用较深层次的判断。

目标驱动的活动

- 组织的活动应该对目标有所贡献。应当检查那些与目标体系没有关联的活动，看看究竟是目标错了还是活动应该被舍弃。

任何时间段内的目标都可以重述为指标。相对目标来说，指标需要特殊层次的绩效。仍以铁路为例，“使得顾客买票的时间最小化”的目标可以转化为“顾客在售票柜台前等候不得超过30分钟”这个指标。

## 幻灯片12：加权目标

一旦确立了组织的任务，它将被分解为高层目标，这些目标构成了组织的任务。接下来，这些将被分解为较低层次的目标，一直分解到操作层面的目标，这些目标充分清晰，管理人员可以遵照执行。

关于每一层次需要多少目标，以及需要多少层次，没有绝对的标准。但是，将一个目标分解为下一层次的8个以上目标通常被认为是不合适的。合适的大小以及层次对象的详细程度取决于对被审计单位业务复杂度的判断。

目标并不都是同等重要。被审计单位可能已经给每个目标赋予不同的权重说明它的重要性。如果没有使用权重，审计人员将发现给每一个定义的目标设定一个重要性是非常有用的。

一种分析目标重要性的方法是给组织的任务陈述分配100分，然后让组织的首脑给顶层目标分配100分，然后要求顶层目标的所有者给他们熟悉的下一层目标分配分值。如果层次中的所有目标都按照这种方式处理，每个目标的重要性就可以合在一起构成一张图。

结果可能是这样：

1.	100

1.1	40

1.1.1	30

1.1.2	10

1.2	60

1.2.1	15

1.2.2	45

这张表提供了一些有用的信息。结果是最底层的目标1.2.2比高层目标1.1更重要。如果没有给目标分配分值的话，这一点就会被忽视。

## 幻灯片13：组织

对目标的研究澄清了一个组织究竟想做什么。

对组织的分析和管理揭示了他们如何实现这些目标。

审计人员应当对政策、标准和控制采取高层检查，来确定它们是否充足、适当。任何薄弱环节都应当被标注为对经济效益的潜在风险。这一层次的薄弱环节提示了较高的系统性失败几率 – 所有程序可能失败……

组织文化是一个主观的方面，但是组织文化的问题值得探讨，特别是高层领导的态度：他们关于组织应该更加企业化一些还是更加官僚化一些，权力集中还是下放，基于客户还是基于产品等问题的姿态都会潜在地影响绩效。

审计人员同时应当考虑财务控制环境。高级经理对于规则、德行和治理的态度怎样？高级经理的态度可能会对整个组织造成影响，会引发对效益问题的思考。

组织的结构可以用组织结构图来描述和建模。这将有助于标识出那些在下面的幻灯片中将要进一步讨论的活动……

## 幻灯片14：活动

审计人员应当致力于找出那些涉及诸如政策、财经、服务和销售等特殊活动活动的人员。应当建立一个能够映射到目标层次的组织层次。

活动从它的目标那里继承了它们的重要性。使用上例的方法，目标的所有者应当给那些支持目标的活动分配客观的分值。所分配分值的总和提供了对活动重要性的一种度量。

对每一个主要的活动，审计人员应当考虑员工的胜任能力。即他们能够遵循组织的政策和标准，以及他们是否对自己努力实现的目标有一个清楚的了解。

产生输出

- 活动是组织的引擎；它们消耗输入来产生输出。

业务单元/成本中心

- 活动与管理责任相关，可以被用作一种预算及成本控制的基础。

与目标关联

- 活动应被有公司的目标驱动。如果活动没有支持任何经过认可的目标，那么就应该检查一下究竟是目标要修正还是活动要停止。

与绩效指标关联

- 活动可以是两种绩效指标的关注点：

- 与消耗资源产生输出相关的经济性及效率性的度量；以及

- 与按照公司的目标，通过消耗资源来产生一定影响相关的效果性的度量。

## 幻灯片15：信息系统

信息系统有两种主要作用；一些直接支持业务目标的实现，其他的与计划和监控活动的循环周期有关。

支持活动/对目标的贡献

- 信息系统的主要功能是辅助活动的管理者实现他们的目标；

- 信息系统应当由活动管理者所拥有，因为系统本来就是用以辅助活动管理者的；

监控过程/记录资源使用情况

- 信息系统的第二个主要功能在于通过搜集和分析信息来辅助管理者评估目标的实现过程。

- 除了单个系统，对IT效益审计人员来说，从历史的观点来评价IT战略以及环境是很有用的。

- 什么是IT治理和成熟度级别？提到像CoBIT的IT治理成熟度模型这样的模型时，这是很有用的。

## 幻灯片16：资源

活动的投入

- 使用的资源代表了活动的投入，显然对评价活动的有效性以及评价这些活动执行的经济性、效率性和效果性具有重要作用。投入一个活动的人员以及财务资源的规模显然都应该经过部门内部的组织、计划、报告和账目这些单位的检查。

资源管理

- 如果被审计单位有完整的资源管理系统，并且这一系统能够提供与每一活动和目标相联系的成本分解，那将会大有帮助。如果没有这样一个系统，审计人员将不得不利用可用的会计信息来估算活动的成本。

内部 vs 外部

- 从费用的角度看，根据组织的客户和其他方面来评价外部资源可能更加困难，但至少应该考虑到。

## 幻灯片17：绩效

影响 vs 输出

- 活动产生出那些可能会也可能不会对目标有贡献的输出。输出对目标贡献程度由输出的影响决定；这可以由依附于目标及活动的绩效指标来度量。

绩效体制/绩效指标

- 有效的绩效度量需要一种能够持续地进行评估、反馈、检查和调整的文化。

基准

- 基准涉及到对具有同样业务类型的多家组织进行评价。这可能对于突出不同方法的效果性很有用。

利益相关者

- 利益相关者是对组织具有特殊兴趣的局外人。他们的反馈可以辅助绩效的度量。客户、股东、新闻记者以及学者都是利益相关者的例子。

## 幻灯片18：绩效体制

良好的绩效体制可以提供相对于目标的连续评估，并且提供检查和调整机制。这需要良好的管理信息和良好的控制系统的结合。

关键指标

- 应当有少量的关键指标，关键成功因子，来强调对关键目标的全面进展。

清晰的职责

- 每个目标都应该被负责与目标相关的某项功能的人所拥有；高层目标将被高级经理所拥有，然而短期目标将被操作人员所拥有。

良好的资源管理系统

- 绩效体制在消耗的资源与产生的影响方面都对信息有要求；决策信息系统将从不同的系统中抽取信息集成到一起。

定期检查

- 如果没有结构化的检查过程，绩效指标将会被忽略。如果从来没有人关心和询问的话，几乎不可能有实现目标的动机。

果断行动

- 当一项活动消耗太多的资源时，延期交付，交付的太少，或者不能满足质量标准，管理者就应当迅速采取果断行动。

指标

- 目标应当是在一定时期内（中期）有效的；目标可以被解释成若干短期的、可以度量的绩效指标。

上面所描述的体制将使得管理层能够评估他们自身的绩效，同样也是外部审计人员关心的突出领域。如果被审计单位没有绩效监控体制，审计人员总想在采取任何详细的效益审计工作之前，建议他们建立一套。控制机制的缺失是一个主要的系统性的薄弱环节，这将使得被审计单位的整个业务陷入危险 – 缺乏证据就是危险的证据。

## 幻灯片19：绩效指标

没有可度量绩效指标的目标就像不能被监控的处理过程一样，是没有用的。

绩效指标应当覆盖被审计单位业务所有重要的方面。如果对一项活动没有绩效指标，那么这就意味着根本没有一个为什么要采取这项活动的目的。

好的绩效指标在时间、业务单元、或许同一类型的其他业务之间都具有可比性。

审计人员应当在绩效指标之间区分

- 度量活动的中间输出（经济性和效率性）以及

- 那些度量与目标相关的输出的影响（效果性）

与目标及活动相关

- 绩效指标应当与目标实现程度的度量以及实现目标的活动相关。

可度量性

- 除非员工同意被度量，否则绩效指标无法激发员工的积极性或者作为控制机制的一部分；在度量绩效的手段方面获得认可是一个关键问题。

全面性

- 所有的目标都应当有绩效指标

一致性/可比较性

- 度量绩效指标的基础在时间上和组织之间都应当一致

可验证性

- 计算绩效指标的证据对内部及外部审计人员来说应当是充分的、可靠的，因此能够确保绩效指标是正确的。

## 幻灯片20：基准

基准包括将关键的绩效指标与其他组织的绩效指标进行比较。可以通过使用已有的绩效指标来实现，这些指标在不同的组织之间具有可比性，或者在以揭示相似的功能所具有的不同绩效为目的而设计的外部调查中具有可比性。它包括比较会计比率、输入、输出或者基于同种类型的其他业务的同一绩效指标之间的比较。

基准所能有用的领域包括：

- 不同的医院

- 地方法院

- 地方警察局

- 地方政府机关

- 履行相似功能的地方机关

基准可以用来比较

- 活动

- 影响

- 不同时间

- 不同组织之间

## 幻灯片21：利益相关者

利益相关者是对组织具有特殊兴趣的局外人。他们可以对程序的成败以及取得效益的程度提供不同的视角。他们几乎不关心组织的内部工作，主要关注程序的效果以及交付的质量。客户是一个特别重要的利益相关者，其他的可以包括股东、政客、新闻记者以及研究人员。

分析利益相关者的反馈可以对那些从绩效指标中获取绩效的观点提供有益的补充。

## 幻灯片22：框架

业务模型各组成部分之间的关系如图所示。左边的圆圈涉及到组织的目标和任务。右边的圆圈涉及组织的处理过程；它是组织的机械部分，受左边圆圈的命令驱动。活动连接两个圆圈；它们受目标和产生的输出所驱动，也许能也许不能产生想要的影响。

搜集绩效信息的焦点在于活动；信息系统可以辅助绩效信息的搜集，就像提高活动的效率性和效果性一样。

对VFM的评价带来以上考虑的所有问题，它们可以分成两组：

- 手段：由投入、活动、输出和反馈构成；

- 结果：由目标、活动、影响和检查构成。

活动将手段和结果关联起来；它们是目标实现的机制。结果是受组织的任务以及组织首脑的洞察力驱动的。手段是受管理者驱动的，他们关心如何将投入资源转换为输出。活动将一个组织的绩效这的两个方面联系起来。

对目标和活动的分析将产生两套层次，它们包含复杂的相互作用，一个目标可能驱动若干活动，一个活动可能支持若干目标。一种将这些相互作用可视化地描述出来的方法是使用单元格。任务处于核心，被相互作用的目标和活动包围着。单元格形成的墙代表了所有活动的所有输出的组合，这个墙是与外部环境进行交互的点。复杂的组织可以被看作若干专门的、交互的单元格，它们的外面包裹着一层皮。

在这个模型中，对作为其他活动输入的某一活动来说，它的中间输出是隐藏的。只有最终的输出在单元格表面可见。正是这些最终输出会影响到外部环境，会决定整个单元格的成败。正是在外部环境中才能看到利益相关者。利益相关者是那些对一个组织的成败特别感兴趣的人或组织，他们可能包括客户、供应商、股东、媒体和政客。

关于VFM审计，是影响决定了效果性，中间结果和处理过程决定了效率性，同时投入资源涉及到经济性。

输出经常用某些产品的生产数量这样的术语来描述。这种信息可以与标识出来的系列活动相关。每个活动都应当与资源消耗以及产生输出的估算值相关。尽管这种信息可以帮助审计人员标识出一个组织中绩效不足的区域，但它通常是效果性的问题，接下来是影响问题，这些驱动了研究选题。

上面所描述的体制将使得管理层能够评估他们自身的绩效，同样也是外部审计人员关心的突出领域。如果被审计单位没有绩效监控体制，审计人员总想在采取任何详细的效益审计工作之前，建议他们建立一套。控制机制的缺失是一个主要的系统性的薄弱环节，这将使得被审计单位的整个业务陷入危险 – 缺乏证据就是危险的证据。

## 幻灯片23：研究选题

上述几部分提供了关于任何收集有关被审计单位目标、活动、绩效以及利益相关者等大量信息的框架。以不同的方式来考虑这些信息，可以突出那些已经失败或正在走向失败的商业领域。研究可以集中于：

- 一张关于活动的表格，表格上说明了它们的重要性，它们消耗的资源，与之相关联的绩效指标与利益相关者。对每个标题，审计人员应该记录下绩效不足的证据；

- 一张关于目标的表格，表格上说明了它们的优先级，与活动、绩效指标以及利益相关者的关联；

- 诸如财政、房地产管理、IT的服务，或者被与之相关的目标相互参照的人员；或者

- 通过有关的绩效信息和活动之间的相互参照，利益相关者以特定的程序进行反馈。

有很多可能的方式确定适合效益审计报告的主题，但是有一些原则有助于消除不适合的主题：

- 在资源消耗显著或者计划的目标对于组织非常重要这个意义上，目标应当具有重要性。

- 对于绩效不足应当有证据；并且

- 审计人员应当能够提供一个在将来有很大影响的解释说明。

选择特殊主题的原因包括：

- 绩效低下；

- 成本很高；

- 与低优先级相关的高成本；

- 高优先级；

- 有关管理规范或文化方面存在薄弱环节的证据；

- 有关控制薄弱或者一个项目中存在系统性故障的证据；或者

- 许多组织之间的相关性。

选择一个较好的主题来进行效益审计研究的过程好比珠宝商检验一块多面的石头。对一个组织的观察有很多方法 从某些观点上看可能完美无缺的方法有时从其他方面看却存在致命的缺陷。

## 幻灯片24/25：IT系统重要性

上述分析主要集中于业务，几乎没有强调IT系统。集中对IT进行的研究比较少的原因在于：

- 幻灯片24：在IT上的花费比在业务方面的花费少得多。在英国中央政府部门对IT的花费每年在25亿英镑，而每年的现金流是4500亿英镑左右；

- 幻灯片25：IT是实现结果的手段。IT系统的存在是为了支持活动的，而活动本身的存在是为了支持业务目标的。对目标实现的关注远比对用于实现目标的手段的关注重要得多。

## 幻灯片26：效益审计研究课题

在大多数情况下，对于没有实现目标来说，IT只能作为部分解释。这么一来，对于那些关注IT的研究来说，可以考虑以下问题：

- 调查那些非常大的项目，这些项目的投资本身就非常重要；

- 如果确定了一个影响几个部门的主题（例如安全性），那么这种总体影响在考量一项研究方面将足够大；在这种情形下，通常强调改进核心指导并鼓励客户遵循它。

- 如果总体失败或者持续失败很明显，那么可以研究一下如何改进客户的IT基础设施和管理。

- 与多个组织之间就IT运营进行比较的研究；

- 对新技术进行开发的调查研究，由此可以从先驱者的工作中得出教训。

# 第3节：证据

## 幻灯片27：简介

调查的结果是被审计单位那些绩效或成本值得关注的一系列业务领域。这一节用来检查是否存在IT系统可以形成部分解释说明的证据。

调查过程中的分析揭示了：

- 与绩效指标相关联的层次目标；

- 与目标相联系的活动；

- 与活动相联系的成本；以及

- 支持活动的信息系统。

对审计人员来说，下一阶段是检查支持那些活动的信息系统，这些活动与那些特别关注的目标相关。

## 幻灯片28：证据分类

对失败的信息系统有许多指标。下面要对这些指标进行检查。主要的种类有：

- 用户不满意；

- 系统不可靠；

- 与其他的信息系统之间不良的集成；

- 成本失控；

- 新系统延期；

- 项目流产；

- 成本高或者维护不及时；

- 与供应商之间的纠纷。

下面的幻灯片对每个指标进行检查并对这些方面提出建议：

- 可以用来确定是否有证据说明失败的信息来源；以及

- 与之相关的，对失败可能做出的解释。

这里有一个练习。在讲完“用户不满意”那个幻灯片之后，要求学员组对其他的类别试着给出证据的来源以及可能的解释。

## 幻灯片29/30：用户不满意

### 幻灯片29：证据

调查研究用户对系统满意度的最佳切入点是系统所有者。所有者是负责定义谁将使用系统以及系统怎样开发的管理人员。

询问管理者谁是用户群。这将对调查阶段的分析进行确认，并且提供可以访谈的用户清单。

询问是否存在用户对系统的反馈记录，用户有关系统改进的要求以及向咨询中心打去的电话。如果有的话，将有效显示用户对系统的满意水平

如果没有关于用户满意问题的当前的记录，就需要进行调查。从系统的用户中抽取部分样本，询问他们是否对系统的绩效满意，如果不满意，为什么？

### 幻灯片30：解释

如果有证据显示普遍的用户不满意，这意味着在系统需求阶段或者验收阶段，用户没有充分参与。这可能是项目管理的标准存在问题，或在系统开发过程中的应用这些标准时出现问题，同时，用户培训可能做的也很差。

用户不满意同样也可能由运营管理不善造成；系统可能实现了它的设计目标，但是由于运营支持很差，在实际运行中并没有实现这些目标。

## 幻灯片31/32：系统不可靠

### 幻灯片31：证据

通过与信息系统管理员交谈，弄清是否保留了系统故障日志以及用户报告。如果没有日志，就不得不找用户面谈或发放调查表。

### 幻灯片32：解释

如果系统经常出现故障，意味着设计和开发的标准有问题，或者在特定的系统中应用这些标准时出现了问题。可靠性不良也部分由运营支持不当或基础设施不足所造成。

## 幻灯片33/34：不良的集成

### 幻灯片33：证据

询问用户是否需要不止一次地输入信息，或者手工地从多个信息系统中核对信息。这些特征都会导致低效及用户不满。

如果有数据管理员，通过和他交谈搞清楚同样的信息是否保存了多次。信息的重复存储不仅低效，同时也威胁到信息的完整性。因为有的版本已经更新，有的版本还保持原样，由于更新不同步，不同版本的信息之间可能不一致。

### 幻灯片34：解释

不良的集成意味着在对信息系统的战略规划和协调中存在问题。这可能是由于高级管理者在系统计划和开发中监督不足造成的。

不良的集成通常由于IT战略不足，特别是IT标准的疏忽。终端用户计算可能导致用户在公司的标准之外开始设计他们自己的数据结构。对采购的控制不良可以导致严重的集成问题，这将导致数据存储和通信标准的多样性。

应该具有一个包括数据格式、操作系统和通信协议在内的公司的数据存储标准，以及按照标准的数据存储。这个XOpen购置指南就是好的开端。

## 幻灯片35/36：成本超支

### 幻灯片35：证据

要求系统所有者提供支持系统购置或开发的业务方案。如果没有业务方案，这本身就是一个严重的问题，说明对信息系统开发的控制不足。

要求系统所有者提供系统预算的记录以及在执行过程中的预算调整记录。如果有重大的调整，则可能是对业务方案的质量控制存在问题，或者项目管理存在问题，或者购置过程存在问题。

检查系统的运行成本。

### 幻灯片36：解释

开发成本超支可能由于项目批准阶段对预算估计不足，或者低效率的开发过程。

运营成本超支可能由于IT基础设施的管理存在问题或者低效率的IT系统。

找出成本超支的理由将要求对开发、运营标准以及它们在这个低效率系统中的实施情况进行详细的检查。

## 幻灯片37/38：延期

### 幻灯片37：证据

检查系统所有者提供的业务方案，检查项目委员会的会议记录。检查在系统规划、设计、获取或开发这整个过程中的信息系统战略。

项目初始文档应当将项目分解为若干可交付的组成部分（子项目），每部分不超过一个月。应当能够清楚地根据时间表来监督绩效，及时觉察偏离之处。更改子项目的交付日期应当得到项目委员会的批准。检查项目委员会的记录可以发现关于对产品交付时间表的控制是否充分的证据。

### 幻灯片38：解释

如果没有详细的产品时间表，这意味着在项目批准阶段存在问题。如果产品交付了，但是忽视了偏离时间表的问题，这意味着项目管理不力，项目委员会的监督不足。这种问题可能是由于项目管理标准不合理，或者在项目实施的过程中没有遵照标准。

如果原来的时间表不切实际，那么审计人员就应当考虑客户关于业务方案的准备以及质量控制的标准。

即使没有任何无法预料的因素影响项目的进展，不良的项目管理也可以导致延期。是否有证据表明项目经理以及项目委员会没有充分监督项目的进展过程？

如果用户没有积极参与一个IT系统的开发，那么系统失败的可能性很大。用户能够破坏新项目的开发。向用户推销新系统，使用户觉得自己是系统的主人，培训与讲解等手段都可以用来减少用户反对的机会。

## 幻灯片39/40：流产项目

### 幻灯片39：证据

检查流产系统的项目文档来寻找证据。信息系统管理委员会的会议记录也会揭示出项目流产的历史。

重要项目的失败将见诸高级管理会议的记录。

财务部门将对这个失败的系统在开发过程中的资源浪费之处将有长期的记忆。

对IT失败历史的主动权可以通过用户访谈获得。

### 幻灯片40：解释

如果没有实施后检查，他们将要帮助解释失败的原因。如果实施后检查没有执行，这是他们自己的过失。

如果存在项目流产的历史，则表明在投资评估和项目管理中存在问题；如果由外部供应商开发的系统报废的话，同样也表明购置程序存在问题。

## 幻灯片41/42：运行成本

### 幻灯片41：证据

IT技术支持和变更管理小组将很乐意找出那些由于变更的频度而导致出现问题的IT系统。

如果有资源管理系统，并且IT系统作为一个独立标识的成本中心，那么对IT系统维护成本报告的分析将会标识出那些需要进一步调查的系统。

### 幻灯片42：解释

如果系统的运行成本高，这可能预示着系统维护量大。检查变更控制记录来调查系统变更的量以及系统变更所需的时间。

变更所需的时间长可能意味着系统设计或文档方面的问题。大量的变更意味着需求分析存在问题，用户在系统开发或购置过程中参与不足。

如果维护成本合理，但是运行成本高，这提示系统是不经济的或者低效的，预示着系统设计标准或者运营管理方面的问题。

## 幻灯片43/44：供应商争端

### 幻灯片43：证据

检查被审计单位和供应商之间的函件以及和供应商之间的会议记录。

如果调查的题目是“服务”，审计人员应当找到详细的服务水平协议，这种协议规定了所提供服务的类型和质量。服务质量通常用可以度量的绩效指标来表达，以便监督协议所达成的绩效。

由于要检查的是服务而不是系统，因此审计人员应当寻找详细的委托事项，这些内容说明了供应商应该在什么时候提交什么东西。

### 幻灯片44：解释

非常难以区分供应商绩效不足和被审计单位规格说明书（委托事项或服务水平协议）中有关供应商应该交付内容的规定不充分之间的区别。

审计人员应当检查在需求说明书形成的过程中，是否充分征询了用户意见，最终的需求说明书文档是否得到用户的正式同意。

如果需求说明书没有反映用户需求，这意味着在需求采集的标准以及购置过程方面出现了问题。

如果用户需求说明书满足用户的预期要求，但是供应商没有开发出规定的系统或提供规定的服务，这意味着购置阶段对供应商的评估不足。

## 幻灯片45：缺乏证据

在采取调查和寻找证据的过程中，审计人员可能发现证据之间有很大的缺口。缺乏证据本身就是控制薄弱的证据，应当追溯下去。

缺乏证据就是存在危险的证据

# 第4节：解释

## 幻灯片46：简介

这是效益审计的第三阶段。第一阶段将确立报告所涉及主题的重要性。第二阶段将给出问题的证据。这一阶段将给出引起这些重要问题的原因。

在采取调查和寻找证据的过程中，审计人员可能发现证据之间有很大的缺口。缺乏证据本身就是控制薄弱的证据，应当追溯下去。

调查将为下一步的研究确定重要的系统。所搜集的证据应当与是否有理由相信重要的IT系统失败相关。效益审计方法的解释阶段要寻找并找到导致重要IT系统失败的原因。

## 幻灯片47：解释类型

下面将用以解释IT系统失败的因素分组后以标题形式给出：

- IT战略；

- IT标准；

- 用户参与；

- 业务方案；

- 购置；

- 项目管理；

- 运营管理；以及

- 业务连续性计划。

## 幻灯片48：IT标准

有经验表明，标准在IT的成功实施过程中具有重要作用。英国有一个叫做CCTA（中央计算机和远程通信处）的组织；他们的任务是在有效利用信息系统方面给公共部门提供帮助。标准与方法的制定和颁布是CCTA的主要任务，因此，他们出版了大量的书，用以介绍关于IT管理不同方面的最优方法。下面的注解经常要引用CCTA的指南。可能有更加合适的、国家颁布的指南。如果你需要CCTA的文档，可以通过下面方式获得：

CCTA Library
Rosebery Court
St Andrews Business Park
NORWICH
NR7 0HS
UK

Phone:	+44 (0)1603 704930

很多组织形成了他们项目批准、设计和开发的标准，以作为接受ISO9000认证的准备工作的一部分；这是审计人员应当庆幸的一个进展。CCTA质量管理库给出了质量管理系统应当具有的内容。

被审计单位的标准应当形成文件，通过政策和操作指南来颁布实施。同时要辅以培训和讲解，以至于员工知道为什么有这个标准，如何在他们的工作领域中实施这个标准。

IT战略

IT战略标准应当定义年度计划过程，以及它和公司计划周期的关系。应当有一种机制来检查IT战略，以及与公司目标相关联的新项目的设立。CCTA是一种编制计划的指南，它用以说明信息系统战略生命周期以及那些应该考虑的问题。

IT战略应当是受控的文件，由高级经理担任主席的委员会所拥有。这个委员会经常被称作IT管理委员会。委员会的成员应当在被审计单位的业务领域具有广泛的代表性，这些领域包括商业用户的兴趣、资源管理、IT管理和IT运营等。如果委员会不存在或者主席由级别较低的人担任，这提示我们对IT系统的协调工作不足，可构成IT系统失败的部分解释原因。

管理

IT标准应当提供管理IT项目的指南和方法。CCTA的可控环境下的项目（PRINCE）方法就是这样一种管理方法学。项目管理标准规定了IT项目应该遵循的任务、职责和规程。良好的IT项目管理标准有助于产生可靠的质量，缺乏这种标准会导致混乱和矛盾。

设计和开发

被审计单位的标准和规程应当提供一系列设计和开发IT系统的指南和方法。CCTA的结构化系统分析和设计方法（SSADM）提供了按部就班进行信息系统设计的构架。它也可以作为一个基准，对被审计单位系统设计和开发的标准进行度量。缺乏强有力的系统设计和开发方法可能导致无法满足用户需求，系统根本不工作，或者由于程序结构和文档很差而造成的系统难以维护。

技术

技术标准应当定义公司对于行业标准的承诺。技术标准报告应当包括操作系统、硬件、通信协议、数据库管理系统、数据格式、网络基础设施和编程语言。这些标准将有助于被审计单位信息系统的集成。缺乏技术标准可能会导致数据输入重复、无法保证信息确凿，以及较高的维护和支持费用。

变更管理

变更管理标准应该包括新变更的批准，编制变更文档和测试变更，在移植到生产环境过程中用户的验收和控制。目标是确保变更在获得批准之前进行了充分的评估，变更是按照设计和开发标准来实施的，并且在正是测试和验收之后生效的。

变更管理标准不到位可能导致文档不足的不可靠系统。

忽视标准？

- 如果组织没有将员工培训好，得到他们的支持，并且通过质量保证来强制遵循标准，那么世界上最好的标准也将无济于事。

## 幻灯片49：IT战略

IT系统是为了帮助组织实现业务目标。效益审计的调查阶段，审计人员将搞清楚被审计单位对它的业务功能是否有成文的描述，被审计单位的IT系统和已经定义的目标是否具有相关性。

如果被审计单位存在下列问题，IT战略问题可以形成绩效低下的部分解释。

- 没有公司战略，或者

- 没有IT战略，或者

- 不能将IT战略与公司战略结合起来，或者

- 有许多超越IT战略之外的IT系统。

当IT系统失败了或正在失败，审计人员应当考虑它是否超越IT战略之外而开发，如果这样，原因是什么。是IT战略不完善，还是战略的实施有问题？对IT系统的支出是否进行了足够的协调？高级经理是否对支撑他们业务的IT系统的开发履行了监督职责？

## 幻灯片50：用户参与

IT系统用于满足用户的需要。如果系统是强加给用户的，或者用户不能控制开发的过程，那么IT系统将是一种阻碍而不是帮助。

IT系统应该由高级用户所“拥有”，他们负责协调系统的开发和使用。项目管理和变更控制标准应当确保在系统开发生命周期的各个关键阶段获得用户的认可。

开发标准应当规定在设计开始之前与用户进行广泛的会商。所有者应该正式同意用户需求的报告，以此作为用户参与的证据。

用户的了解和培训对于新系统的接纳和有效使用至关重要。了解到他们受人尊重的同事也参与到信息系统的设计和开发中，也有助于他们积极参与到新系统中来。

用户参与不足可能导致用户对所交付系统的不满，与服务商之间的纠纷，最终导致运行无效。

## 幻灯片51：业务方案

业务方案是否深入细致？

风险是否得到标识，剩余风险是否可以接受？

IT系统可能相当耗费被审计单位的资源。像其他任何项目一样，IT项目应当成为所陈述的业务方案的主题。（业务方案是对批准一格项目或决策的原因进行的基于事实的、合乎逻辑的说明。）

- 所有者与用户团体；

- 项目委员会的人数；

- 系统描述；

- 与其他系统、组织或职权部门的关联（可能有与其他内部系统或外部组织的关联）；

- 与公司计划中的目标与活动的关联（这可能包括对满足合同契约的考虑）；

- 是否存在对方案产生影响的法律或司法约束或需要考虑的事项。

- 遵照执行的标准或者偏离公司标准的原因；

- 满足需求的选择；

- 利益及利益实现计划；

- 估算资源的需求；

- 质量控制计划；

- 用户了解及培训计划；

- 任何安全性考虑；以及

- 时间表草案。

业务方案对于信息系统上的良好控制是至关重要的。它为信息系统领导委员会对项目的表决提供了一种正式的工具，同时提供了度量项目进展的一个参考点。制定业务方案的过程以及继续推进的工作在CCTA PRINCE 和信息系统指南上都有陈述。

在信息系统开发中没有正式的业务方案以及适当的表决机制的组织可能开发出协调很差、效率低下的信息系统。

## 幻灯片52：购置

功能和性能是否充分描述？

服务水平协议是否反映了用户的期望？

信息系统和服务的购置应当在规程规定的正式框架中进行。CCTA的集中采购程序（TAP）就是这样一个框架，你可以把它作为一个度量被审计单位规程的一种模型。

最好的效益可能通过供应商竞争来获得。被审计单位的规程应该包括：

- 准备用于准确无误表达用户需求的详细的招标事项，作为标书的基础；

- 严格按照标书的格式提出评价标准建议书；

- 产品交付时间表，产品在付款前应通过用户的验收；

- 说明用户要求的服务水平的协议；

- 关于所有权和著作权的协议；

- 对系统或服务组件的维护协议；

- 后续争议的解决条款。

不好的购置规程可能导致高层次的损耗，与供应商频发争端，一般用户不满以及高成本。

## 幻灯片53：项目管理

是否采用了正式的项目管理方法？

在这个项目中的应用是否适当？

内部审计是否有能力监督IT项目？他们是否充分参与了这个项目？

是否如期交付？

良好的项目管理能够确保朝着定义良好的目标稳步前进。CCTA的PRINCE方法给出了一个好的项目管理的组成部分，可以和你的被审计单位的实务进行比较。

好的项目管理的特征包括：

- 一个代表用户、技术和业务团体的项目委员会；

- 包含对过程进度和验收测试进行监督的内部审计；

- 用于描述每一阶段的提交物以及与之相关的质量控制条件和所需的资源的项目文档；

- 风险管理计划，用于标识项目的风险以及将它们降低到一个可接受水平的策略；

- 可交付物之间的微小差异，用于确保项目管理者迅速发现对目标的任何偏移；

- 正确的技能，一方面用于理解用户需求，另一方面，理解任何技术难点和局限性；并且

- 通过参与、培训和了解程序来理解用户团体参与的必须性。

## 幻灯片54：运营管理

运营系统的能力是否与设计说明书一致？

是否有充足的问题管理功能；应该能够通过对所报告问题解决过程的跟踪来确定究竟不良的绩效是由于运营管理引起的，还是由于设计和测试阶段的项目管理引起的。

一旦信息系统投入运行，对其所提供服务进行的日常管理就由运营管理员完成。为了确保运营是有效率的，用户必须清晰地描述所需的服务水平。这有助于定义实现这样的服务水平所需的资源。CCTA关于智能化客户功能的指南对于理解需求者（用户）和提供者（运营）之间良好关系的构成要素是一个很好的起点。CCTA的IT基础设施库（ITIL）对于IT基础设施管理标准来说是一个很好的参照点。

信息系统低效运行可能是由于：

- 不良的设计与开发；

- 运营管理不善；或者

- 需求不明了的服务水平。

较差的运营管理将会导致高额的运行成本以及很差的可靠性。要注意区分究竟是用户需求分析不充分还是开发或购置阶段较差的项目管理导致了很差的运营管理。

## 幻灯片55：业务持续性

被审计单位是否知道哪些业务功能依赖哪些系统？

是否存在关键系统失败的计划？

计划是否经过测试？

可靠性水平差可能是由于业务持续性计划不充分。业务持续性计划应该标识出那些对于被审计单位业务来说是关键性的活动，并且在支持它们的服务发生中断时提供持续运行。应当定期测试这些计划来确保它们是切实可行的，同时确保用户知道该做什么。

## 幻灯片56：退役

业界在不断地努力改进IT的硬件和软件；这可能导致频繁的版本及产品变更，结果是非常新的产品方法很贵，并且带来旷日持久的维护工作。超过5年的系统在业界看来极有可能是已经过时的。

如果系统超过两年，则有可能是由于用户需求的改变而使得系统过时了。

审计人员应当考虑系统是否值得维护，以及获取或开发一个新系统是否更加合算。

# 第5节：建议

正如模块介绍中提到的，对最高审计机关来说，仅仅停留在对IT系统失败的解释的认可以及确保在实施将来的IT系统时，所得到的教训都历历在目是不够的。对于最高审计机关来说，提出一些有关纠正性措施的建议常常是有必要的，这将对当前正在检查的IT系统的效果性和/或者效率性产生积极影响。

这将理所当然地依赖于最高审计机关工作的环境。最高审计机关进行的效益检查通常都是事后诸葛亮，审计发现仅仅可作为将来IT项目的教训，而不是正在检查的IT项目。然而，其他的最高审计机关并发地，或者在IT系统开发和实施的每一阶段结束时进行效益检查。在这种情形下，中期阶段提出对于纠正性措施的前摄性建议对最高审计机关来说是可行的。

逻辑上说，对于纠正措施的建议应当跟随在故障说明的后面。在案例研究里面有最好的说明。案例将由教师根据最高审计机关的经验进行挑选。